## Oblast č. 1 Odborné zacházení
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro roky 2023 - 2024
1. ODBORNÉ ZACHÁZENÍ
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 2023/2024 č. | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.1 Zavedení moderního a diferencovaného přístupu k vězněným osobám | 1.1.1 Zavedení moderního přístupu k vybraným skupinám vězněných osob | 1.1.1.1 | Prohlubování odborného zacházení u odsouzených žen standardizací nejméně jedné vzdělávací, zájmové nebo speciální výchovné aktivity | 1.1.1.1.1 | Standardizovat alespoň jednu vzdělávací či speciální výchovnou aktivitu programu zacházení pro odsouzené ženy. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OVVaT | ŘOJ | Bez zásadních předpokladů či prostředků | 0 | Standardizace alespoň jedné aktivity programu zacházení a tuto rozšířit minimálně do 4 věznic (do této aktivity zařadit alespoň 40 odsouzených žen) | Částečně
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.1 Zavedení moderního a diferencovaného přístupu k vězněným osobám | 1.1.1 Zavedení moderního přístupu k vybraným skupinám vězněných osob | 1.1.1.2 | Prohlubování odborného zacházení u mladistvých (mladých dospělých) | 1.1.1.2.1 | V daném období naplňovat strategické cíle stanovené v Koncepci pro mladistvé ve výkonu trestního opatření odnětí svobody. Aktualizovat nejméně jeden program a rozšířit stávající nabídku o jeden nový program odborného zacházení s mladistvými (mladými dospělými). | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OVVaT | dotčené OJ |  | 0 | Aktualizace nejméně jednoho programu, rozšíření nabídky o nejméně jeden nový program. | Ano
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.1 Zavedení moderního a diferencovaného přístupu k vězněným osobám | 1.1.2 Rozšíření nabídky a počtu absolventů standardizovaných programů | 1.1.2.1 | Realizace pilotáže a standardizace minimálně jednoho nového standardizovaného programu | 1.1.2.1.1 | Vytvořit a implementovat do praxe nejméně jeden nový standardizovaný program s využitím zahraničních zkušeností. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OVVaT | dotčené OJ | Čerpají se prosředky z Norských fondů | 0 | Aplikace do praxe nejméně jednoho nového standardizovaného programu. | Ano
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.1 Zavedení moderního a diferencovaného přístupu k vězněným osobám | 1.1.2 Rozšíření nabídky a počtu absolventů standardizovaných programů | 1.1.2.2 | Zvýšení počtu úspěšných absolventů standardizovaného programu | 1.1.2.2.1 | Rozšířit nabídku standardizovaných programů do alespoň dalších 2 věznic, v nichž tyto programy nebyly dosud poskytovány ve standardním režimu. V souvislosti s tímto zvýšit počet absolventů těchto programů alespoň o 50. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OVVaT | dotčené OJ |  | 0 | Dalších 100 absolventů, zpráva pro vedení VS ČR | Částečně
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.2 Zajištění funkčního systému vzdělávání vězněných osob a zvýšení skutečné zaměstnanosti odsouzených | 1.2.1 Rozšíření portfolia učebních oborů | 1.2.1.1 | Zápis učebních oborů "H" do rejstříku škol | 1.2.1.1.1 | Změnit alespoň jeden učební obor z kategorie "E" do "H" nebo rozšířit portfolio učebních oborů alespoň o jeden učební obor kategorie "H". V souvislosti s tímto zajistit zápis příslušného ministerstva (v případě změny kategorie z "E" na "H" podat na MŠMT oznámení změn ve školském rejstříku). | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | SOU | MŠMT | Podání "Oznámení změn ve školském rejstříku" na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 0 | Provedený zápis v rejsříku škol | Ano
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.2 Zajištění funkčního systému vzdělávání vězněných osob a zvýšení skutečné zaměstnanosti odsouzených | 1.2.2 Rozšíření možnosti zaměstnávání | 1.2.2.1 | Vyhledávání nových příležitostí k navýšení počtu zaměstnaných odsouzených | 1.2.2.1.1 | Prostřednictvím hledání nových příležitostí k navýšení počtu zaměstnaných odsouzených navýšit zaměstnanost na 58 %. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OE | OJ |  | 0 | Navýšení zaměstnanosti o 2 % oproti roku 2021 | Ano
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.3 Systémová podpora penitenciární a postpenitenciární péče | 1.3.1 Zajištění systémového propojení peni a postpenitenciární péče | 1.3.1.1 | Navázání spolupráce mezi MSp a MPSV | 1.3.1.1.1 | 1. Zpracovaná analýza současného stavu a možných překážek k zajištění kontinuálních služeb pro osoby opouštějící vězení. 2. Na základě výsledků analýzy zpracovat návrh systémových změn a dílčích úkolů dle resortního rozčlenění, včetně využití poznatků nestátních institucí, jejichž služby primárně směřují k cílové skupině propuštěných osob po vykonání trestu odnětí svobody a současně mají dlouholeté zkušenosti s touto cílovou skupinou. Součástí návrhu je definice rolí jednotlivých subjektů. | 31. | 12. | 2023, 2024 |  |  |  | MSp | MPSV, VS ČR, PMS, NNO, případně další resorty |  | 0 | 1. Zpracovaná analýza současného stavu a možných překážek k zajištění kontinuálních služeb pro osoby opouštějící vězení. 2. Na základě výsledků analýzy zpracovat návrh systémových změn a dílčích úkolů dle resortního rozčlenění, včetně využití poznatků nestátních institucí, jejichž služby primárně směřují k cílové skupině propuštěných osob po vykonání trestu odnětí svobody a současně mají dlouholeté zkušenosti s touto cílovou skupinou. Součástí návrhu je definice rolí jednotlivých subjektů. | Ano
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.3 Systémová podpora penitenciární a postpenitenciární péče | 1.3.2 Podpora reintegrace odsouzených | 1.3.2.1 | Realizace projektových aktivit Programu Spravedlnost | 1.3.2.1.1 | Realizovat projekty a výzvy projektů z Norských fondů. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OVVaT, OIaEUF, MSp | NNO | Čerpají se prostředky z Norských forndů | 0 | Ukončené projekty (zpracovat plán zajištění udržitelnosti) | Částečně
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.3 Systémová podpora penitenciární a postpenitenciární péče | 1.3.3 Rozšiřování konceptu Otevřených věznic | 1.3.3.1 | Realizace studie proveditelnosti a zahájení projektové přípravy vybudování otevřené věznice v nejméně jedné vybrané lokalitě | 1.3.3.1.1 | Vytypovat vhodnou lokalitu (při volbě lokality dbát na její propojení s místní komunitou) a zpracovat studii proveditelnosti. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OIaEUF | OVVaT |  | 75000 | Vybraná lokalita (dbát na propojení s místní komunitou), studie proveditelnosti (zachovat malokapacitní charakter Otevřené věznice) | Částečně

## Oblast č. 2 Bezpečnost
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro roky 2023 - 2024
2. BEZPEČNOST
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 2023/2024 č. | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOVaJS | 2. Bezpečnost | 2.1 Zvýšení bezpečnosti | 2.1.1 Rekonstrukce vnější a vnitřní bezpečnosti ve vybraných věznicích | 2.1.1.1 | Rekonstrukce vnějších bezpečnostních prvků ve Věznici Horní Slavkov | 2.1.1.1.1 | Zahájení a realizace projekčních prací rekonstrukce vnějšího oplocení - I. etapa. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OVaJS | V Horní Slavkov, OIaEUF, OE | Personální, materiální a finanční zajištění | 1 500 Vyčísleny pouze náklady na PD. Celková výše investice bude upřesněna na základě DP | Vydání stavebního povolení, zhotovení dokumentace pro provádění stavby | Ano
ŘOVaJS | 2. Bezpečnost | 2.1 Zvýšení bezpečnosti | 2.1.1 Rekonstrukce vnější a vnitřní bezpečnosti ve vybraných věznicích | 2.1.1.2 | Rekonstrukce vnějších bezpečnostních prvků ve Věznici Stráž pod Ralskem | 2.1.1.2.1 | Zahájení a realizace projekčních prací výstavby nového ohrazení včetně vybudování nových inženýrských sítí. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OVaJS | V Stráž p. R., OIaEUF, OE | Personální, materiální a finanční zajištění | 2 000 Vyčísleny pouze náklady na PD. Celková výše investice bude upřesněna na základě DP | Vydání stavebního povolení, zhotovení dokumentace pro provádění stavby | Ano
ŘOVaJS | 2. Bezpečnost | 2.1 Zvýšení bezpečnosti | 2.1.2 Modernizace a obměna výzbroje a výstroje | 2.1.2.1 | Realizace nákupu moderních univerzálních přileb s balistickou a protiúderovou ochranou | 2.1.2.1.1 | Dokončení obměny stávajících balistických přileb za jednotnou balistickou přilbu pro jednotky pod jednotným velením ve všech OJ. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OVaJS | OL, Opráv | Materiální zajištění | 2300 | Zavedení do praxe | Ano
ŘOVaJS | 2. Bezpečnost | 2.1 Zvýšení bezpečnosti | 2.1.2 Modernizace a obměna výzbroje a výstroje | 2.1.2.2 | Rozšíření vybavení příslušníků novými výstrojními součástkami (min. 30% obnova materiálového složení výstrojních součástek) | 2.1.2.2.1 | Rozšíření současných výstrojních součástek o nové, s využitím nových funkčních materiálů, které zajistí lepší komfort nošení. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OVaJS | OL, OIaEUF | Materiální zajištění | 8000 | Porovnání druhovosti a materiálního složení výstrojních součástek | Ano
ŘOVaJS | 2. Bezpečnost | 2.1 Zvýšení bezpečnosti | 2.1.3 Zefektivnění služební a profesní přípravy příslušníků VS ČR | 2.1.3.1 | Evaluace zpracovaných postupů při střelecké přípravě, výcviku sebeobrany, eskort nebezpečných osob, jednotky pod jednotným velením | 2.1.3.1.1 | Vydání metodik (zpracovaných postupů výcviku v rámci služební přípravy příslušníků ve VS ČR) formou vnitřního předpisu. | 31. | 12. | 2023 |  |  |  | OVaJS | OS, AVS, regionální ředitelé | Personální | Bez nákladů | Schválené metodiky, aplikace postupů v praxi | Ano
ŘOVaJS | 2. Bezpečnost | 2.1 Zvýšení bezpečnosti | 2.1.4 Eliminace nepovolených věcí ve věznicích | 2.1.4.1 | Výcvik služebních psů k detekci mobilních telefonů (MT) ve vězeňském prostředí. | 2.1.4.1.1 | Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha a na základě jejich grantu, izolovat specifický pach mobilního telefonu, zefektivnit výcvik služebních psů. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OVaJS | ČZU, V Jiřice, vybrané OJ |  | Bez nákladů | 5 postupně vycvičených psů | Ano

## Oblast č. 3 Protidrog.pol.
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro roky 2023 - 2024
3. PROTIDROGOVÁ POLITIKA
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 2023/2024 č. | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOVVaT | 3. Protidrogová politika | 3.1 Prevence průniku a zneužívání návykových látek | 3.1.1 Zkvalitnění systému testování na zneužití návykových látek | 3.1.1.1 | Analýza poznatků a metod ostatních bezpečnostních sborů v oblasti zneužívání návykových látek s cílem postupného využití v praxi VS ČR | 3.1.1.1.1 | Zrealizovat setkání alespoň se dvěma bezpečnostními sbory v kalendářním roce. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OK | Policie ČR, Celní správa ČR |  | 0 | Závěrečná zpráva | Částečně
ŘOVVaT | 3. Protidrogová politika | 3.1 Prevence průniku a zneužívání návykových látek | 3.1.2 Odhalování průniku a distribuce návykových látek | 3.1.2.1 | Optimalizace rozsahu služební kynologie | 3.1.2.1.1 | Rozšířit speciální protidrogovou kynologii do dalších dvou organizačních jednotek. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OVaJS | Vybrané OJ |  | 150 | Speciální protidrogová kynologie rozšířena do dalších dvou organizačních jednotek | Částečně
ŘOVVaT | 3. Protidrogová politika | 3.1 Prevence průniku a zneužívání návykových látek | 3.1.2 Odhalování průniku a distribuce návykových látek | 3.1.2.2 | Analýza poznatků a metod ostatních bezpečnostních sborů v oblasti odhalování distribuce návykových látek s cílem postupného využití v praxi VS ČR | 3.1.2.2.1 | Zrealizovat setkání alespoň se dvěma bezpečnostními sbory v kalendářním roce. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OK | Policie ČR, Celní správa ČR |  | 0 | Závěrečná zpráva | Částečně
ŘOVVaT | 3. Protidrogová politika | 3.2 Podpora výzkumu a ověřování efektivity intervencí | 3.2.1 Podpora výzkumů v oblasti závislostního chování a zacházení s uživateli návykových látek ve vězeňském prostředí | 3.2.1.1 | Realizace výzkumného šetření cíleného na zjištění prevalence užívání návykových látek v populaci vězněných osob v 35 OJ | 3.2.1.1.1 | Zrealizovat ve spolupráci s NMS další vlnu dotazníkové studie cílené na zjištění prevalence užívání návykových látek v populaci vězněných osob. (2023 zpracování dat sebraných v r. 2022; 2024 sběr dat ve věznicích) | 31. | 12. | 2023 2024 |  |  |  | OVVaT | Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti |  | 0 | 2023 zpracovaná data; 2024 sebraná data; 2025 Výzkumná zpráva | Částečně
ŘOVVaT | 3. Protidrogová politika | 3.2 Podpora výzkumu a ověřování efektivity intervencí | 3.2.1 Podpora výzkumů v oblasti závislostního chování a zacházení s uživateli návykových látek ve vězeňském prostředí | 3.2.1.2 | Realizace výzkumného šetření cíleného na zjištění efektivity zacházení s vězněnými uživateli návykových látek ve 13 OJ | 3.2.1.2.1 | Dokončit ve spolupráci s IKSP výzkumné šetření cílené na zjištění efektivity zacházení s vězněnými uživateli návykových látek (2023 sběr dat, 2024 zpracování dat a výzkumné zprávy) | 31. | 12. | 2023 2024 |  |  |  | OVVaT | OJ, IKSP |  | 0 | 2023 sebraná data; 2024 zpracovaná data a Výzkumná zpráva | Ano
ŘOVVaT | 3. Protidrogová politika | 3.2 Podpora výzkumu a ověřování efektivity intervencí | 3.2.2 Podpora výzkumů v oblasti návykových látek a jejich zneužívání vězněnými osobami | 3.2.2.1 | Spolupráce s odbornými pracovišti a společnostmi působícími v dané oblasti | 3.2.2.1.1 | Zrealizovat setkání alespoň se dvěma odbornými pracovišti v kalendářním roce. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OK |  |  | 0 | Zápis z jednání 2x ročně | Částečně
ŘOVVaT | 3. Protidrogová politika | 3.2 Podpora výzkumu a ověřování efektivity intervencí | 3.2.2 Podpora výzkumů v oblasti návykových látek a jejich zneužívání vězněnými osobami | 3.2.2.2 | Podpora výzkumů v oblasti testování na přítomnost nových syntetických drog ve 4 OJ | 3.2.2.2.1 | Dokončit ve spolupráci s Ústavem soudního lékařství výzkum v oblasti testování na přítomnost nových syntetických drog (2023 zpracování dat, 2024 vydání metodiky) | 31. | 12. | 2023 2024 |  |  |  | OVVaT | OZS, OJ, Ústav soudního lékařství, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze |  | 0 | 2023 zpracovaná data; 2024 Metodika | Částečně

## Oblast č. 4 Zdravotnictví
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro roky 2023 - 2024
4. ZDRAVOTNICTVÍ
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 2023/2024 č. | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOZS | 4. Zdravotnictví | 4.1 Podpora zvyšování odbornosti zdravotnických pracovníků a zlepšení zdravotní péče | 4.1.1 Spolupráce s lékařskými fakultami a vědeckými institucemi | 4.1.1.1 | Transfer "know-how" do vězeňského zdravotnictví | 4.1.1.1.1 | Jednoduchý průzkum aktuálních potřeb lékařů VS ČR (výběr témat), vytypování vhodné zdr./eduk. instituce a výběr expertů, realizace přednášky/semináře pro vězeňské lékaře. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OZS |  |  | 100 | Realizace dvou přednášek expertem v daném oboru | Částečně
ŘOZS | 4. Zdravotnictví | 4.1 Podpora zvyšování odbornosti zdravotnických pracovníků a zlepšení zdravotní péče | 4.1.2 Podpora prevence šíření infekčních nemocí | 4.1.2.1 | Zpracování strategie prevence šíření respiračních nákaz ve VS ČR | 4.1.2.1.1 | Stanovení specifických opatření podle typu onemocnění a potenciálu pro epidemické šíření v kontextu zkušeností s pandemií COVID-19 a možností účinné intervence. | 31. | 12. | 2023 |  |  |  | OZS | OJ |  | 0 | Zpracovaná strategie | Částečně
ŘOZS | 4. Zdravotnictví | 4.1 Podpora zvyšování odbornosti zdravotnických pracovníků a zlepšení zdravotní péče | 4.1.3 Systémové řešení rehabilitační péče pro vězněné osoby | 4.1.3.1 | 4.1.3.1 Zpracování analýzy systémového řešení rehabilitační péče o vězněné osoby | 4.1.3.1.1 | Průzkum objemu požadované péče a druhů požadované péče. Návrh požadované kapacity a vybavení rehabilitačního oddělení, včetně personálních potřeb. | 31. | 12. | 2023 |  |  |  | OZS | OJ Brno, OJ Praha Pankrác |  | 0 | Zpracovaná analýza | Částečně

## Oblast č. 5 Ekonomika
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro roky 2023 - 2024
5. EKONOMIKA
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 2023/2024 č. | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOE | 5. Ekonomika | 5.1 Čerpání finačních prostředků z EU/FM | 5.1.1 Čerpání finančních zdrojů z Integrovaného regionálního operačního programu | 5.1.1.1 | Zpracování projektové žádosti | 5.1.1.1.1 | Analyzovat vypsané výzvy: - 11. výzva IROP - eGovernment - specifický cíl č. 1.1 - 80. výzva eHealth - specifický cíl č. 1.1 a na jejich základě zpracovat projektovou žádost. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OS | OIaEUF, OI | Bude určeno obsahem výzvy, předpoklad hrazení z rozpočtových prostředků VS ČR v kombinaci z prostředků operačního programu | 0 | Zpracovaná žádost | Ano
ŘOE | 5. Ekonomika | 5.1 Čerpání finačních prostředků z EU/FM | 5.1.2 Čerpání finančních zdrojů z Operačního programu Zaměstnanost plus | 5.1.2.1 | Zpracování projektové žádosti | 5.1.2.1.1 | Analyzovat vypsanou výzvu: - výzva 004 Systémová opatření v oblasti sociálního začleňování - prioritní osa 2. Sociální začleňování a na jejím základě zpracovat projektovou žádost. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OVVaT | OIaEUF, OI | Bude určeno obsahem výzvy, předpoklad hrazení z rozpočtových prostředků VS ČR v kombinaci z prostředků operačního programu | 0 | Zpracovaná žádost | Ano

## Oblast č. 6 Personalistika
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro roky 2023 - 2024
6. PERSONALISTIKA
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 2023/2024 č. | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOP | 6. Personalistika | 6.1 Aktivní personální politika | 6.1.1 Příprava podkladů pro optimalizaci pracovních a služebních míst ve VS ČR | 6.1.1.1 | Stanovení optimálních počtů zaměstnanců a příslušníků nutných k zajištění činností v OJ a VS ČR jako celku | 6.1.1.1.1 | Odbory GŘ VS ČR zpracují analýzy služebních a pracovních činností po jednotlivých úsecích včetně nastavení kritérií a normativů pro tyto činnosti. Souhrnný materiál bude předložen MSp. | 31. | 12. | 2023 |  |  |  | ŘOPers | ŘO, ŘOJ |  |  | Předložení finálního materiálu ke schválení MSp
ŘOP | 6. Personalistika | 6.1 Aktivní personální politika | 6.1.2 Příprava na možné zeslužebnění vybraných pracovních pozic zaměstnanců odborného zacházení ve vězeňství | 6.1.2.1 | Realizace pilotního projektu a případná realizace návrhů změn souvisejících právních předpisů | 6.1.2.1.1 | Realizace návrhů změn souvisejících právních předpisů na základě výsledků pilotního projektu. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | ŘOPers | ŘOVVaT, ŘOJ | Pilotní projekt bude řešen z rozpočtových prostředků VS ČR |  | Předložení návrhu legislativních změn v souvislosti s realizací pilotního projektu
ŘOP | 6. Personalistika | 6.2 Zkvalitnění právního a materiálně technického zajištění | 6.2.1 Rozvoj a zkvalitnění materiálně technického zajištění AVS | 6.2.1.1 | Výstavba nového stravovacího zařízení | 6.2.1.1.1 | Vybudování nového stravovacího zařízení AVS s cílem zbavit se závislosti na soukromém dodavateli stravovacích služeb (nejistota poskytování stravování v budoucnosti, závislost na jediném možném dodavateli v regionu včetně stále rostoucích plateb za poskytované stravovací služby) a zvýšení kvality stravy a kultury stravování. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | ŘOPers | ředitel AVS, ŘOIaEUF, ŘOL |  | 92000 | Předání stavby do užívání (kolaudace)
ŘOP | 6. Personalistika | 6.2 Zkvalitnění právního a materiálně technického zajištění | 6.2.2 Zefektivnění právních činností | 6.2.2.1 | Revize právních činností zajišťovaných odborem právním a dalšími úseky GŘ VS ČR | 6.2.2.1.1 | Posouzení právních činností, které je nutné realizovat pro zajištění kvalitních výstupů jednotlivých odborů GŘ VS ČR v souladu s platnou legislativou. | 31. | 12. | 2023 |  |  |  | ŘOPers | ŘOPráv , ředitelé odborů |  |  | Analýza
ŘOP | 6. Personalistika | 6.3 Podpora penologického výzkumu | 6.3.1 Zřízení výzkumného penologického oddělení v rámci VS ČR | 6.3.1.1 | Zahájení činnosti nového oddělení v rámci AVS | 6.3.1.1.1 | Realizace nezbytných legislativních opatření vedoucích k zahájení činnosti oddělení penologického výzkumu v rámci AVS; zajištění personálního obsazení oddělení; stanovení strategických cílů a směrů penologického výzkumu včetně jeho provázanosti na spolupracující instituce, zejména IKSP. | 31. | 12. | 2023 |  |  |  | ŘOPers | ředitel AVS |  |  | Schválení příslušných vnitřních předpisů
ŘOP | 6. Personalistika | 6.3 Podpora penologického výzkumu | 6.3.2 Přenos výstupů výzkumného penologického oddělení do osnov vzdělávání zaměstnanců v AVS | 6.3.2.1 | Rozšíření základní odborné přípravy a kurzů celoživotního vzdělávání o výstupy penologického výzkumu | 6.3.2.1.1 | Spolupráce výzkumného penologického oddělení s pedagogy AVS s cílem vypracování sylabů pro základní odbornou přípravu a rozšiřující a specializační kurzy pro zaměstnance VS ČR. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | ŘOPers | ředitel AVS |  |  | Vypracované sylaby pro základní odbornou přípravu a rozšiřující a specializační kurzy pro zaměstnance VS ČR

## Oblast č. 7 Informatika
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro roky 2023 - 2024
7. INFORMATIKA
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 2023/2024 č. | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOI | 7. Informatika | 7. 1 Elektronizace vězeňství | 7.1.1 Digitalizace vybraných práv vězněných osob | 7.1.1.1 | Realizace pilotního provozu k umísťování a přemísťování vězněných osob a jeho následný rutinní provoz | 7.1.1.1.1 | Využití moderních informačních systémů k zajištění plnění právních předpisů při umisťování a přemisťování vězněných osob (eliminace korupčních rizik). | 31. | 12. | 2023 |  |  |  | OI | OVVaT, OL |  | 3900 | Používání v rutinním provozu | Částečně

## Oblast č. 8 Servisní činnosti
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro roky 2023 - 2024
8. SERVISNÍ ČINNOSTI
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 2023/2024 č. | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOL | 8. Servisní činnosti | 8.1 Zkvalitnění správy stavebně technického vybavení věznic, modernizace hospodářských technologií a materiálního vybavení | 8.1.1 Stanovení standardů vnitřních a vnějších vězeňských zařízení | 8.1.1.1 | Zpracovat návrh předpisu ke specifikaci staveb VS ČR | 8.1.1.1.1 | Definovat obecně technické požadavky na stavby VS ČR včetně implementace provozně technických a dispozičních požadavků na komplexní uspořádání funkčních celků areálů OJ. | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OIaEUF | Stavební úřad MSp, odbor legislativní MSp |  |  | Zpracovaný návrh předpisu předložený Ministerstvu pro místní rozvoj
ŘOL | 8. Servisní činnosti | 8.1 Zkvalitnění správy stavebně technického vybavení věznic, modernizace hospodářských technologií a materiálního vybavení | 8.1.2 Snižování energetické náročnosti budov OJ a zefektivnění nakládání s odpady | 8.1.2.1 | EPC, fáze I | 8.1.2.1.1 | Realizace projektů u OJ Praha Pankrác. | 31. | 12. | 2023 |  |  |  | OL | EED, OJ Praha Pankrác |  | 176000 | Ukončeno výběrové řízení, probíhají přípravné a projekční práce, následná realizace fáze I
ŘOL | 8. Servisní činnosti | 8.1 Zkvalitnění správy stavebně technického vybavení věznic, modernizace hospodářských technologií a materiálního vybavení | 8.1.2 Snižování energetické náročnosti budov OJ a zefektivnění nakládání s odpady | 8.1.2.2 | Ekologizace energetických zdrojů | 8.1.2.2.1 | Ekologizace energetických zdrojů v OJ Nové Sedlo, Kynšperk nad Ohří, Všehrdy, Ostrov a Jiřice | 31. | 12. | 2024 |  |  |  | OL | EED, vybrané OJ |  | 100000 | Ekologizace zařízení