## Oblast č. 1 Odborné zacházení
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2025
1. ODBORNÉ ZACHÁZENÍ
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 23-24 číslo | Úkol AP 2025 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.1. zavedení moderního diferencovaného přístupu k vězněným osobám | 1.1.1. Zavedení moderního přístupu k vybraným skupinám vězněných osob | 1.1.1.1 | Prohlubování odborného zacházení u odsouzených žen standardizací nejméně jedné vzdělávací, zájmové nebo speciální výchovné aktivity | 1.1.1.1.2 | Implementovat koncept standardizovaných aktivit do podmínek VS ČR | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OVVaT | dotčené OJ | Bez zásadních předpokladů či prostředků | 0 | Implementace konceptu standardizovaných aktivit do věznic, ve kterých probíhá výkon trestu odnětí svobody odsouzených žen. Standardizované aktivity zohlednit v programu zacházení u těch odsouzených žen, u kterých bylo v rámci dané oblasti (osobnost, závislost, finance) konstatováno riziko vyšší než střední. | Částečně
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.1. zavedení moderního diferencovaného přístupu k vězněným osobám | 1.1.1. Zavedení moderního přístupu k vybraným skupinám vězněných osob | 1.1.1.2. | Prohlubování odborného zacházení u mladistvých (mladých dospělých) | 1.1.1.2.2 | V rámci odborného zacházení s mladistvými s cílem zvýšit šance této skupiny vězněných osob na trhu práce zavést do praxe krátkodobé kurzy určené pro mladistvé, které budou reflektovat specifika vyplývající z výkonu trestního opatření odnětí svobody (délka věznění, absence pracovních návyků, nedostatečná motivace pro vzdělávání apod.). | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OVVaT | Ř SOU, dotčené OJ |  | 0 | Implementace alespoň jednoho krátkodobého kurzu určeného pro mladistvé a zohledňujícího specifika plynoucí z výkonu trestního opatření odnětí svobody do každé věznice, ve které je realizován tento typ ochranného opatření. | Ano
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.1. zavedení moderního diferencovaného přístupu k vězněným osobám | 1.1.2. Rozšíření nabídky a počtu absolventů standardizovaných programů | 1.1.2.2. | Zvýšení počtu úspěšných absolventů standardizovaného programu. | 1.1.2.2.2 | Zvýšit počet absolventů programů nově standardizovaných do podmínek VS ČR v návaznosti na splnění úkolu z AP 2023-24 (viz. úkol č. 1.1.2.1.1) | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OVVaT | dotčené OJ |  | 0 | Dalších 30 absolventů, zpráva pro vedení VS ČR | Částečně |  |  |  | 0
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.2 Zajištění funkčního systému vzdělávání vězněných osob a zvýšení skutečné zaměstnanosti odsouzených | 1.2.2 Rozšíření možnosti zaměstnávání | 1.2.2.1 | Vyhledávání nových příležitostí k navýšení počtu zaměstnaných odsouzených. | 1.2.2.1.2 | Prostřednictvím hledání nových příležitostí k navýšení počtu zaměstnaných odsouzených navýšit zaměstnanost na 59 %. | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OE | OJ |  | 0 | Navýšení zaměstnanosti o 1 % oproti roku 2024 | Ano
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.3. Systémová podpora penitenciární a postpenitenciární péče | 1.3.1. Zajištění systémového propojení peni a postpenitenciární péče. | 1.3.1.1. | Navázání spolupráce mezi MSp a MPSV. | 1.3.1.1.2 | Ve spolupráci s MPSV (jakožto gestorem daného projektu) realizovat projekt financovaný z operačního programu Zaměstnanost plus - priorita 3 Sociální inovace "Změna přístupu v práci s osobami před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody", jehož cílem je modelace funkčního systému návaznosti penitenciární a postpenitenciární péče. | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | MSP | MPSV, VS ČR, PMS, NNO, případně další resorty |  | 0 | V rámci aktivity projektu "Analýza současného stavu, zjišťování potřeb aktérů procesu penitenciární a postpenitenciární péče včetně osob opouštějících VTOS" vytypovat respondenty z řad odosuzených a z řad POZ sociálních pracovníků / vychovatelů věznic. Následně s vytypovanými osobami provést prostřednictvím realizačního týmu projektu hloubkové rozhovory o potřebách cílové skupiny (po linii VS ČR se jedná o odosuzené). | Ano
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.3. Systémová podpora penitenciární a postpenitenciární péče | 1.3.3. Rozšiřování konceptu Otevřených věznic | 1.3.3.1. | Realizace studie proveditelnosti a zahájení projektové přípravy vybudování otevřené věznice v nejméně jedné vybrané lokalitě. | 1.3.3.1.2 | Zpracovat projektovou dokumentaci pro výstavbu otevřené věznice v objektu Velké Přílepy. | 28. | 2. | 2025 |  |  |  | OIaSM | VV Praha Ruzyně |  | 2200 | Vybraná lokalita (dbát na propojení s místní komunitou), studie proveditelnosti (zachovat malokapacitní charakter Otevřené věznice) | Částečně
ŘOVVaT | 1. Odborné zacházení | 1.3. Systémová podpora penitenciární a postpenitenciární péče | 1.3.3. Rozšiřování konceptu Otevřených věznic | 1.3.3.1. | Realizace studie proveditelnosti a zahájení projektové přípravy vybudování otevřené věznice v nejméně jedné vybrané lokalitě. | 1.3.3.1.3 | Realizovat výběrové řízení na zhotovitele otevřené věznice v objektu Velké Přílepy. | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OIaSM | VV Praha Ruzyně, OVZ |  | 0 | Vybraná lokalita (dbát na propojení s místní komunitou), studie proveditelnosti (zachovat malokapacitní charakter Otevřené věznice) | Částečně

## Oblast č. 2 Bezpečnost
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2025
2. BEZPEČNOST
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 23-24 číslo | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOVaJS | 2. Bezpečnost | 2.1. Zvýšení bezpečnosti | 2.1.1 Rekonstrukce vnější a vnitřní bezpečnosti ve vybraných věznicích | 2.1.1.1. | Rekonstrukce vnějších bezpečnostních prvků ve Věznici Horní Slavkov | 2.1.1.1.2. | Dokončení projekčních prací rekonstrukce vnějšího oplocení - I. etapa a její zahájení zadávacího řízení. | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OVaJS | V Horní Slavkov, OIaSM, OE | Personální, materiální a finanční zajištění | 110000 | Zahájení rekonstrukce | Ano
ŘOVaJS | 2. Bezpečnost | 2.1. Zvýšení bezpečnosti | 2.1.1 Rekonstrukce vnější a vnitřní bezpečnosti ve vybraných věznicích | 2.1.1.2. | Rekonstrukce vnějších bezpečnostních prvků ve Věznici Stráž pod Ralskem | 2.1.1.2.2. | Dokončení projekčních prací nových inženýrských sítí | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OVaJS | V Stráž p. R., OIaSM, OE | Personální, materiální a finanční zajištění | 40 000 za realizaci inženýrských sítí | Zahájení rekonstrukce vnější bezpečnosti | Ano
ŘOVaJS | 2. Bezpečnost | 2.1. Zvýšení bezpečnosti | 2.1.2 Modernizace a obměna výzbroje a výstroje | 2.1.2.2. | Nákup 500 ks krátkých střelných zbraní pro příslušníky eskorty v režimu ENO | 2.1.2.2.1. | Dokončení výběrového řízení a realizace postupného nákupu zbraní | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OVaJS | OL, OVZ | Materiální zajištění | 8000 | Zařazení do výzbroje | Ano
ŘOVaJS | 2. Bezpečnost | 2.1. Zvýšení bezpečnosti | 2.1.2 Modernizace a obměna výzbroje a výstroje | 2.1.2.3. | Rozšíření vybavení příslušníků novými výstrojními součástkami (min. 30% obnova materiálového složení výstrojních součástek) | 2.1.2.3.1. | Rozšíření současných výstrojních součástek o nové, s využitím nových funkčních materiálů, které zajistí lepší komfort nošení. | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OVaJS | OL | Materiální zajištění | 8000 | Porovnání druhovosti a materiálního složení výstrojních součástek | Ano
ŘOVaJS | 2. Bezpečnost | 2.1. Zvýšení bezpečnosti | 2.1.4 Eliminace nepovolených věcí ve věznicích | 2.1.4.1. | Výcvik služebních psů k detekci mobilních telefonů (MT) ve vězeňském prostředí. | 2.1.4.1.2. | Ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou Praha a na základě jejich grantu, izolovat specifický pach mobilního telefonu, zefektivnit výcvik služebních psů. | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OVaJS | ČZU, V Jiřice, vybrané OJ |  | Bez nákladů | Využití získaných dat v rámci výcviku psů | Ano

## Oblast č. 3 Protidrog.pol.
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2025
3. PROTIDROGOVÁ POLITIKA
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 23-24 číslo | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOVVaT | 3. Protidrogová politika | 3.1. Prevence průniku a zneužívání návykových látek | 3.1.1. Zkvalitnění systému testování na zneužití návykových látek | 3.1.1.1 | Analýza poznatků a metod ostatních bezpečnostních sborů v oblasti zneužívání návykových látek s cílem postupného využití v praxi VS ČR | 3.1.1.1.2 | Zrealizovat setkání alespoň se dvěma bezpečnostními sbory v kalendářním roce. | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OK | Policie ČR, Celní správa ČR |  | 0 | Závěrečná zpráva | Ano
ŘOVVaT | 3. Protidrogová politika | 3.1. Prevence průniku a zneužívání návykových látek | 3.1.2. Odhalování průniku a distribuce návykových látek | 3.1.2.1 | Optimalizace rozsahu služební kynologie | 3.1.2.1.1 | Rozšířit speciální protidrogovou kynologii do dalších dvou organizačních jednotek. | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OVaJS | Vybrané OJ |  | 150 | speciální protidrogová kynologie rozšířena do dalších dvou organizačních jednotek | Částečně
ŘOVVaT | 3. Protidrogová politika | 3.1. Prevence průniku a zneužívání návykových látek | 3.1.2. Odhalování průniku a distribuce návykových látek | 3.1.2.2 | Analýza poznatků a metod ostatních bezpečnostních sborů v oblasti odhalování distribuce návykových látek s cílem postupného využití v praxi VS ČR | 3.1.2.2.2 | Zrealizovat setkání alespoň se dvěma bezpečnostními sbory v kalendářním roce. | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OK | Policie ČR, Celní správa ČR |  | 0 | Závěrečná zpráva | Ano
ŘOVVaT | 3. Protidrogová politika | 3.2. Podpora výzkumu a ověřování efektivity intervencí | 3.2.2. Podpora výzkumů v oblasti návykových látek a jejich zneužívání vězněnými osobami | 3.2.2.1 | Spolupráce s odbornými pracovišti a společnostmi působícími v dané oblasti | 3.2.2.1.2 | Zrealizovat setkání alespoň se dvěma odbornými pracovišti v kalendářním roce. | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OK |  |  | 0 | Zápis z jednání 2x ročně | Ano

## Oblast č. 4 Zdravotnictví
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2025
4. ZDRAVOTNICTVÍ
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 23-24 číslo | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle

## Oblast č. 5 Ekonomika
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2025
5. EKONOMIKA
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 23-24 číslo | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOE | 5. Ekonomika | 5.1. Čerpání finačních prostředků z EU/FM | 5.1.1 Čerpání finančních zdrojů z Integrovaného regionálního operačního programu | 5.1.1.2. | Převzetí úvodního projektu v rámci dodávky informačního systému IS LOSOOS a zahájení vývoje tohoto systému. | 5.1.1.2.1. | IROP - realizace projektu Lustrace osobomezených na osobní svobodě svobodě(LOSOOS) | 31 | 12 | 2025 |  |  |  | OVZaEUF | OVZaEUF, OI, Osp | Předpoklad hrazení z rozpočtových prostředků VS ČR v kombinaci z prostředků operačního programu | 0 | Zhotovení úvodního projektu (analýzy) a zahájení vývoje řešení | Ano
ŘOE | 5. Ekonomika | 5.1. Čerpání finačních prostředků z EU/FM | 5.1.2 Čerpání finančních zdrojů z Operačního programu Zaměstnanost plus | 5.1.2.2. | Zpracování projektové žádosti | 5.1.2.2.1. | OPZ + - realizace projektů: Podpora profesionálního výkonu sociální práce ve vězeňství, Trénink a poskytování psychologické péče o duševní zdraví – Trauma a krize, Intervence pro vězněné osoby škodlivě užívající alkohol nebo na alkoholu závislé | 31 | 12 | 2025 |  |  |  | OVZaEUF | OVVaT, OI | Předpoklad hrazení z rozpočtových prostředků VS ČR v kombinaci z prostředků operačního programu | 0 | Zahájení realizace projektů | Ano

## Oblast č. 6 Personalistika
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2025
6. PERSONALISTIKA
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 23-24 číslo | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOP | 6. Personalistika | 6.1. Aktivní personální politika | 6.1.1 Příprava podkladů pro optimalizaci pracovních a služebních míst ve VS ČR | 6.1.1.1. | Stanovení optimálních počtů zaměstnanců a příslušníků nutných k zajištění činností v OJ a VS ČR jako celku | 6.1.1.1.1. | Odbory GŘ VS ČR zpracují analýzy služebních a pracovních činností po jednotlivých úsecích včetně nastavení kritérií a normativů pro tyto činnosti. Souhrnný materiál bude předložen MSp. | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | ŘOPers | ŘO, ŘOJ |  |  | Předložení finálního materiálu ke schválení MSp
ŘOP | 6. Personalistika | 6.1. Aktivní personální politika | 6.1.2 Příprava na možné zeslužebnění vybraných pracovních pozic zaměstnanců odborného zacházení ve vězeňství | 6.1.2.1. | Realizace pilotního projektu a případná realizace návrhů změn souvisejících právních předpisů | 6.1.2.1.1. | Realizace návrhů změn souvisejících právních předpisů na základě výsledků pilotního projektu | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | ŘOPers | ŘOVVaT, ŘOJ | Pilotní projekt bude řešen z rozpočtových prostředků VS ČR |  | Předložení návrhu legislativních změn v souvislosti s realizací pilotního projektu

## Oblast č. 7 Informatika
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2025
7. INFORMATIKA
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 23-24 číslo | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle

## Oblast č. 8 Servisní činnosti
Akční plán Koncepce vězeňství do roku 2025 pro rok 2025
8. SERVISNÍ ČINNOSTI
Stanovení úkolu | [7 empty] | Stanovené datum splnění |  |  | Skutečné datum splnění |  |  | Odpovědnost |  | Předpoklady, náklady a výstup úkolu
Vedoucí strategické oblasti | Strategická oblast č. | Strategický cíl č. | Specifický cíl č. | Opatření č. | Znění opatření z revidované koncepce | Úkol AP 23-24 číslo | Úkol AP 2023/2024 | den | měsíc | rok | den | měsíc | rok | hlavní gestor | spolupráce | Předpoklady či prostředky pro splnění úkolu | Předpokládané finační náklady v tis. Kč | Kritérium splnění | Naplnění strategického cíle | Naplnění kritéria splnění | Případné doplňující informace k naplnění kritéria splnění | Odůvodnění částečného naplnění nebo nenaplnění kritéria splnění | Skutečně vynaložené finanční prostředky v tis. Kč | Splnění strategického cíle | Splnění specifického cíle
ŘOL | 8. Servisní činnosti | 8.1. Zkvalitnění správy stavebně technického vybavení věznic, modernizace hospodářských technologií a materiálního vybavení | 8.1.2 Snižování energetické náročnosti budov OJ a zefektivnění nakládání s odpady | 8.1.2.2. | Ekologizace energetických zdrojů | 8.1.2.2.2. | Ekologizace energetických zdrojů v OJ Všehrdy | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OIaSM | vybrané OJ |  | 35000 | Rekonstrukce kotelny |  |  |  |  | 0
ŘOL | 8. Servisní činnosti | 8.1. Zkvalitnění správy stavebně technického vybavení věznic, modernizace hospodářských technologií a materiálního vybavení | 8.1.2 Snižování energetické náročnosti budov OJ a zefektivnění nakládání s odpady | 8.1.2.2. | Ekologizace energetických zdrojů | 8.1.2.2.3. | Ekologizace energetických zdrojů v OJ Jiřice, Ostrov a Kynšperk nad Ohří, | 31. | 12. | 2025 |  |  |  | OIaSM | vybrané OJ |  | 5000 | Předprojektová a projektová příprava, inženýrské činnosti |  |  |  |  | 0